铜陵学院创建节水型高校第三方服务机构采购项目询价函

项目编号:tlxyzb[2020]076号

各潜在的投标单位：

铜陵学院因工作需要，拟对本校进行节水型高校建设。经研究，现将该项目采用询价方式进行采购，欢迎具有经营经销资格和供应能力的供应商参与投标。有关具体事项公告如下：

一、项目概况

1.项目名称：铜陵学院创建节水型高校第三方服务机构采购项目。

2.项目内容:

（一）调查铜陵学院用水现状，对照《节水型高校评价标准》（T/CHES 32—2019），编制《铜陵学院节水型高校创建实施方案》。

（二）指导铜陵学院按照创建方案开展节水宣传教育、节水改造等工作。

（三）编制《铜陵学院创建节水型高校验收自评估报告》。

3.招标控制价：90000元。

4.本次采购系我校创建节水型高校第三方服务机构采购项目，中标单位根据采购人实际需求和要求，对照《节水型高校评价标准》（T/CHES 32—2019），完成编制《节水型高校创建实施方案》,9月30日前完成实施方案审查；

指导相关制度文件缺失同步开展编制，10月10日前上墙文件及相关红头文件全部完成；指导按照创建方案开展节水宣传教育、节水改造等工作。相关现场建设改造同步进行，截止10月20日前需要全部改造完成；

10月30日前对照节水型高校评价标准编制完成《创建节水型高校验收自评估报告》上报省水利厅。

二、投标人必须具备的资格条件

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立法人资格，具有有效的营业执照且营业执照中具有水平衡测试或节水技术服务等经营范围和能力。

3.供应商自2020年1月1日至今，应具有至少一个节水型高校创建编制类似业绩。

】4.承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

5.本次招标不接受联合体投标；资格审查采取资格后审方式进行。

三、采购方式：询价。

四、服务质量及服务要求

1.本次采购系铜陵学院创建节水型高校第三方服务机构采购项目，中标单位根据采购人实际需求和要求，对照《节水型高校评价标准》（T/CHES 32—2019），完成编制《节水型高校创建实施方案》,9月30日前完成实施方案审查；

2.指导相关制度文件缺失同步开展编制，10月10日前上墙文件及相关红头文件全部完成；指导按照创建方案开展节水宣传教育、节水改造等工作。相关现场建设改造同步进行，截止10月20日前需要全部改造完成；

3.10月30日前对照节水型高校评价标准编制完成《创建节水型高校验收自评估报告》上报省水利厅。

4.通过有关部门现场审查验收。

五、投标相关事项

（一）投标注意事项及报价须知：

1.投标人在投标之前，对本采购项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本采购项目的相关条款，认同采购人的解释。

2.投标报价为所投项目的最终报价。价格中包括编制费，人工费以及保险、服务、利税和应承担的风险等一切费用。

（二）响应书编制：

投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）投标函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封（“正本”和“副本”可封装在一个档案袋内）并于密封处（封装袋上、下封口处）及封面加盖单位公章。投标函内需附以下资料（复印件须加盖单位公章）：

1.企业法人营业执照复印件；

2.响应本次招标的其它有关证书、证明材料及自2020年1月1日至招标截止日，所具有至少一个节水型高校创建编制类似业绩证明；

3.《铜陵学院创建节水型高校第三方服务机构采购项目投标报价表》；

4.编制服务方案及承诺；

5.投标单位认为需要提供的其它资料。

（三）标书投送：

1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行北京路支行”转账支付投标保证金（人民币）伍佰元整（￥500.00元）；须备注×××项目投标保证金。

2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2020年9月14日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（新校区图书馆806室），联系人：胡老师（13955931061）。

（四）其它事项：

1.评审小组将综合投标人实力、最终报价、服务承诺等因素按合理有效最低价法确定中标单位。

2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

3.中标单位应及时与采购人联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到采购人的需要，采购人有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。

4.投标人的投标函将作为合同的组成部分。

六、付款方式

付款方式：本项目不支付预付款。在完成编制服务全部工作并满足相关规划验收部门要求且认可后，经学校本项目使用部门总务处的签字确认服务满意、合格，提供有效票据在一个月内结算合同款。

七、业务联系

1.招标采购负责部门：涉及本项目招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。

2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如需了解项目具体情况或如有咨询、了解情况，请联系学校总务处金老师（15956226644）。

3. 投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事宜，请在2020年9月11日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2020年9月12日上午11：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。

铜陵学院

2020年9月8日

铜陵学院创建节水型高校第三方服务机构采购项目投标报价表

| 服务内容 | 服务要求 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《铜陵学院2020年节水型高校创建服务》编制项目 | 成果需按时完成且满足相关规划验收部门要求 | 1 | 1 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总金额 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

说明：本投标报价为所投项目的最终完全报价（包括编制费，人工费以及保险、服务、利税和应承担的风险等一切费用）。

投标单位名称：：                    （公章）

投标单位地址：：

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

联系电话：：                                                  日期：2020年   月   日